Tips zum Thema Aufwandsschätzung aus dem Buch von Steve McConnell „Software Estimation – Demystifying the Black Art“ ISBN-10: 0-7356-0535-1

| Was ist eine Schätzung? |  |
| --- | --- |
| Tip #1 | Unterscheide zwischen Schätzungen, Zielen und Verpflichtungen. |
| Tip #2 | Wenn Du nach einer Schätzung gefragt wirst, finde heraus, ob von Dir eine Schätzung oder ein Plan zum Erreichen eines Ziels erwartet wird. |
| Tip #3 | Wenn Du eine Schätzung mit genau einem Termin siehst, frage, ob es sich wirklich um eine Schätzung oder um ein Ziel handelt. |
| Tip #4 | Wenn Du eine Schätzung mit einem Termin siehst, dann hat der Wert keine Wahrscheinlichkeit von 100%. Frage nach der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit. |
| Wie gut bis Du als Schätzer? |  |
| Tip #5 | Gebe keine Aufwandsschätzung mit einer prozentualen Sicherheit ab (besonders „Mit 90%iger Sicherheit“), es sei denn, dass diese auf quantitativen Daten basiert. |
| Tip #6 | Vermeide gekünstelte enge Bereiche. Sei sicher, dass die Bereiche in denen Du schätzt nicht zu einer Missinterpretierung Deiner Schätzsicherheit führt. |
| Tip #7 | Wenn Du einen Druck verspürst Deine Bereiche, in denen Deine Schätzung liegen kann, zu verkleinern. Dann überprüfe, ob der Druck von außen kommt oder von Dir selber. |
| Wert einer akkuraten Schätzung |  |
| Tip #8 | Unterschätze nicht absichtlich. Der Nachteil der Unterschätzung ist wesentlich größer als der Nachteil des Überschätzens. Entgegne den Bedenken gegenüber der Überschätzung durch Planung und Kontrolle, nicht durch Anpassung Deiner Schätzungen. |
| Tip #9 | Behandel die Information, dass das Projekt Ziel nicht mit der Projekt Aufwandsschätzung in Einklang gebracht werden kann als nützliche Risiko Information, dass das Projekt nicht fertig werden kann. Führe frühzeitig korrigierende Handlungen durch, denn dann kann man es sich noch erlauben. |
| Tip #10 | Viele Firmen wertschätzen Vorhersagbarkeit mehr als Entwicklungs-Zeit, -Kosten, oder –Flexibilität. Sei sicher was Deine Firma am meisten schätzt. |
| Woher kommen Fehler in der Aufwandsschätzung? |  |
| Tip #11 | Bedenke den Effekt des Kegels der Unsicherheit bei der Genauigkeit der Aufwandsschätzung. Deine Aufwandsschätzungen können nicht sehr viel genauer sein, als es zu dem Zeitpunkt in Deinem Projekt innerhalb des Kegels möglich ist. |
| Tip #12 | Nehme nicht an, dass der Kegel der Unsicherheit von selber schmaler wird. Du musst den Kegel dahin treiben schmaler zu werden, indem Du die variablen Bestandteile im Projekt reduzierst. |
| Tip #13 | Beziehe bei Deinen Aufwandschätzungen die Bereiche der Unsicherheit mit ein, die durch den Kegel der Unsicherheit ermittelt wurden. |
| Tip #14 | Zwei Personen sollten unter Berücksichtigung des Kegels der Unsicherheit die Aufwandschätzung durchführen. Einer schätzt den Worst/Best-Case und der andere der Grand der Unsicherheit. |
| Tip #15 | Erwarte nicht, dass verbesserte Praktiken zur Aufwandsschätzung helfen, um korrektere Aufwandsschätzungen in chaotischen Teams zu bekommen. Du kannst ein den Aufwand in einem außer Kontrolle geratenen Prozess nicht schätzen. Als einen ersten Schritt dagegen musst Du das Chaos beseitigen, was wichtiger ist als die Aufwandschätzung versuchen zu verbessern. |
| Tip #16 | Um mit unstabilen Anforderungen umzugehen, ziehe mehr andere Projekt Management Praktiken in Betracht (Extreme Programming, Scrum,…) als/oder Änderungen in der Strategien für die Aufwandsschätzung. |
| Tip #17 | Berücksichtige Zeiten in Deiner Aufwandsschätzung für angegebene, impliziten und nicht funktionalen Anforderungen – Eigentlich für alle Anforderungen. Nichts wird ohne Kosten aufgebaut und in Deinen Aufwandsschätzungen sollten dieses Sachverhalt nicht wiederspiegeln. |
| Tip #18 | Berücksichtige alle Aktivitäten, die im Kontext der Software Erstellung anfallen, nicht nur die Kodierung und das Testen. |
| Tip #19 | Bei Projekten, die länger als ein paar Wochen dauern, berücksichtige zusätzliche Aktivitäten wie Urlaub, Krankheitstage, Zeiten für Trainings und Firmen Besprechungen. |
| Tip #20 | Reduziere nicht die Entwickler Aufwandsschätzungen – Sie sind wahrscheinlich sowieso zu optimistisch. |
| Tip #21 | Vermeide viele „Einstell Knöpfe“ bei Deiner Aufwandsschätzung. Obwohl „Einstell Knöpfe“ Dir das Gefühl genauer zu sein zu können, bringen diese mehr Subjektivität herein und das führt dazu dass das Ergebnis schlechter wird. |
| Tip #22 | Gebe bitte niemals Schätzungen aus der Hüfte Heraus. Nimm Dir wenigstens 15 Minuten Zeit, diese Schätzung kann nur genauer werden. |
| Tip #23 | Passe die aussagekräftigen Stellen Deiner Zahlen in der Aufwandsschätzung (Ihre Präzision) an die Genauigkeit Deiner Aufwandsschätzung an (13 Monate sind besser als 395,7 Tage). |
| Die Schätzung beinflussende Faktoren |  |
| Tip #24 | Investiere Aufwand, um den Umfang des Software Produktes zu ermitteln, welches gebaut werden soll. Der Umfang des zu bauenden Software Produktes ist die einzig signifikante Größe, welche den Aufwand und den Zeitplan beeinflusst. |
| Tip #25 | Nehme nicht an, dass der Aufwand linear mit der Größe des Projektes ansteigt. Der Aufwand steigt exponentiell. |
| Tip #26 | Benutze Werkzeuge zur Ermittlung von Aufwandsschätzungen im Bereich der Software Entwicklung, um den Einfluss des Größennachteils einzuberechnen. |
| Tip #27 | Wenn Du bei der Schätzung Deines Projektes bereits über Daten erfolgreich abgeschlossene Projekte in derselben Größe verfügst – +/- Faktor 3 von dem kleinsten zu dem größten – Kannst Du ruhig ein lineare Hochrechnung benutzen, um den Aufwand für das neue Projekt zu ermitteln. |
| Tip #28 | Berücksichtige die Art der Software, die entwickelt werden soll, in Deiner Schätzung. Die Art der Software stellt den zweit wichtigsten Einflussfaktor für den Aufwand und den Zeitplan dar. |
| Schätz-Techniken |  |
| Tip #29 | Berücksichtige bei der Auswahl der Schätz-Technik, was geschätzt werden soll, die Größe des Projektes, der Zeitpunkt in der Entwicklung, die Entwicklungs-Methode und inwieweit die Schätzung korrekt sein soll. |
| Zähle, Berechne, Beurteile |  |
| Tip #30 | Zähle wenn möglich. Berechne, wenn Du nicht zählen kannst. Beurteile nur, wenn es nicht anders geht. |
| Tip #31 | Suche nach etwas das Du zählen kannst, dass ein aussagekräftiges Maß des Umfangs der Arbeit darstellt. |
| Tip #32 | Sammle historische Daten, welche es erlauben Schätzungen aus Zählungen zu berechnen. |
| Tip #33 | Unterschätze nicht die Macht des Einfachen, grobe Schätz-Modelle, wie den durchschnittlichen Aufwand pro Fehler, durchschnittlichen Aufwand pro Web-Seite, durchschnittlichen Aufwand pro Story und durchschnittlichen Aufwand pro Use Case. |
| Tip #34 | Vermeide Experten Beurteilungen um eine Schätzung zurechtzurücken, welche auf Berechnungen basiert. Solche „Experten Beurteilung“ verschlechtert normalerweise nur die Genauigkeit der Schätzung. |
| Anpassungen und historische Daten |  |
| Tip #35 | Benutze historische Daten als Basis für die Produktivitäts-Annahmen. Entgegen anderen Aussagen, sind die vergangenen Entwicklungsgeschwindigkeiten der Organisation wirklich der Beste Indikator für zukünftige Entwicklungsgeschwindigkeiten. |
| Tip #36 | Benutze historische Daten als Hilfe um politisch motivierte Änderungen zu vermeiden, die entstehen, wenn die Aussage „Mein Team ist unterdurchschnittlich“ kommt. |
| Tip #37 | Beim erfassen historischer Daten als Basis für die Schätzung, beginne klein, sei sicher dass Du verstehst was Du sammelst und sammle kontinuierlich. |
| Tip #38 | Erfasse so schnell wie möglich nach dem Projektende die historischen Daten. |
| Tip #39 | Wenn ein Projekt läuft, sammle periodisch historische Daten, so dass Du ein auf Daten basiertes Profil bekommst über dass, wie das Projekt läuft. |
| Tip #40 | Benutze Daten des aktuellen Projektes (Projekt Daten), um sehr genaue Schätzungen für den Rest des Projektes zu erzeugen. |
| Tip #41 | Benutze wenn möglich immer Projekt Daten oder historische Daten als Industrie Durschnitts-Daten um Deine Schätzung anzupassen. Zusätzlich zu dem, dass Deine Schätzungen genauer werden, dienen historische Daten dazu die Variabilität in Deinen Schätzungen zu reduzieren, welche auf der Unsicherheit in der Annahme über die Produktivität basieren. |
| Tip #42 | Wenn Du gerade keine historischen Daten hast, dann beginne so schnell wie möglich damit welche zu sammeln. |
| Individuelle Experten Beurteilung |  |
| Tip #43 | Aufgaben basierte Schätzungen sollten die Leute erzeugen, die nachher auch die Aufgaben abarbeiten. |
| Tip #44 | Erzeuge eine Best- und eine Worst-Case Schätzung um die volle Breite des möglichen Herauskommens durchzuspielen. |
| Tip #45 | Benutze eine Schätzungs-Checkliste um Deine individuellen Schätzungen zu verbessern. Entwickle Deine eigene Checkliste um Deine Schätz Genauigkeit zu verbessern. |
| Tip #46 | Vergleiche die aktuelle Geschwindigkeit mit der geschätzten Geschwindigkeit bei der Erledigung der Aufgaben, so kannst Du Deine individuellen Schätzungen über die Zeit verbessern. |
| Zerlegen und Zusammensetzten |  |
| Tip #47 | Zerlege große Schätzungen in keine Bestandteile, so dass Du den Vorteil des „Gesetzes der großen Zahlen“ nutzen kannst – Viele Über- und –Unter-Schätzungen gleichen sich im Mittel aus und zwar umso besser, desto mehr Zahlen zur Verfügung stehen. |
| Tip #48 | Benutze eine generische Software-Project Work Breakdown Structure (WBS) um gemeingültige Aufgaben nicht zu vergessen. |
| Tip #49 | Benutze die Einfache Standard Abweichungs-Formel zur Ermittlung aussagekräftiger addierter Best-/Worst-Case Schätzungen für 10 und weniger Schätzungen. |
| Tip #50 | Benutze die Komplexe Standard-Abweichungs-Formel zur Ermittlung aussagekräftiger addierter Best-/Worst-Case Schätzungen für 10 und mehr Schätzungen. |
| Tip #51 | Teile nicht den Bereich der Best- zur Worst-Case Schätzung durch 6, um den Standard Abweichungswert einer individuellen Aufgabe zu bekommen. Wähle einen Divisor basierend auf der Genauigkeit Deines Schätzbereichs. |
| Tip #52 | Fokussiere Dich darauf Deine erwarten Cases so akkurat wie möglich zu schätzen. Wenn die einzelnen Schätzungen akkurat sind, stellt die Aggregierung kein Problem dar. Wenn die einzelnen Schätzungen nicht akkurat sind, wird die Aggregierung problematisch solange kein Weg gefunden wird um sie akkurater zu machen. |
| Schätzungen basierend auf Analogien |  |
| Tip #53 | Schätze neue Projekte durch das Vergleichen mit vergangenen gleichen Projekten, welche vorzugsweise in mehr als 5 Teile zum Vergleichen zerlegt werden sollten. |
| Tip #54 | Gehe Schätz-Unsicherheiten nicht damit an, dass Du die Schätzung anpasst. Gehe mit Schätz-Unsicherheiten an mit der Angabe von Unsicherheits-Bereiche. |
| Proxy-Basierte Schätzungen |  |
| Tip #55 | Benutze Fuzzy Logic, um die Lines of Code (LOC) eines Programms zu schätzen. |
| Tip #56 | Verstehe die Standard Komponenten Technik als eine Technik mit einem sehr geringen Aufwand, um früh im Projekt die Größe abzuschätzen. |
| Tip #57 | Benutze Story Points um eine frühe Schätzung des Aufwands des Zeitplans iterativer Projekte zu bekommen basierend auf Daten des Projektes. |
| Tip #58 | Seit vorsichtig bei der Berechnung von Schätzungen, die auf Einschätzungs-Bereichen basieren. Sei sicher, dass die Bereiche der Zahlen in der Skalierung sich auch wie Zahlen verhalten und nicht wie Einstufungen wie Klein, Mittel und Groß. |
| Tip #59 | Benutze die T-Shirt Größen um nichttechnischen Stakeholdern ein Mittel an Hand zu geben um eine Feature als In oder Out zu qualifizieren wenn man sich noch am breiten Bereich des Kegels der Unsicherheit befindet. |
| Tip #60 | Benutze Proxy basierte Techniken um Test-Cases, Defects, Seiten der Dokumentation und andere Zahlen zu schätzen, die schwer direkt zu schätzen sind. |
| Tip #61 | Zähle was immer einfach zu zählen ist und die am meisten akkuraten Zahlen liefert. Sammle Kalibrierungs-Daten für diese und benutze diese dann um Schätzungen zu erstellen, die zu Deiner Umgebung passen. |
| Experten Beurteilung in Gruppen |  |
| Tip #62 | Benutze Gruppen Reviews um eine genauere Schätzung zu bekommen. |
| Tip #63 | Benutze die Breitband-Delphi-Methode für frühe Schätzungen im Projekt, für nicht vertraute Systeme und wenn sehr viele verschiedene Disziplinen in ein Projekt mit beteiligt sind. |
| Software Schätz-Werkzeuge |  |
| Tip #64 | Benutze ein Schätz-Werkzeug um manuell erzeugte Schätzungen zu überprüfen. Größere Projekte sollten sich mehr auf kommerzielle Werkzeuge verlassen. |
| Tip #65 | Behandel das Ergebnis eines Schätz-Werkzeuges nicht als eine unumstößliche Wahrheit. Überprüfe das Ergebnis des Schätz-Werkzeuges, wie jede andere Schätzung. |
| Anwendung mehrere Schätz-Techniken |  |
| Tip #66 | Benutze mehrere Schätz-Techniken und achte Dabei auf Konvergenz oder Divergenz dieser. |
| Tip #67 | Wenn verschiedene Schätz-Techniken unterschiedliche Resultate liefern, versuche die Faktoren herauszufinden, welche dafür verantwortlich sind. Führe die Schätzungen solange weiter durch, bis die Abweichung der Schätz-Techniken um die 5% liegen. |
| Tip #68 | Wenn mehrere Schätzungen passen und diese aber nicht mit dem Geschäftsziel übereinstimmen, traue den Schätzungen. |
| Der Ablauf von Software Schätzungen in einem gut geschätzten Projekt |  |
| Tip #69 | Diskutiere nicht das Ergebnis einer Schätzung. Nehme es als gegeben hin. Ändere das Ergebnis dadurch, dass Du die Eingabewerte änderst und die Art der Berechnung. |
| Tip #70 | Kümmere Dich zuerst um die Schätzung der Größe. Erst dann Schätze den Aufwand, den Zeitplan, die Kosten und die Features abgeleitet ausgehend von der geschätzten Größe. |
| Tip #71 | Neu Schätzen |
| Tip #72 | Wechsle von weniger genauen zu genaueren Schätz Techniken während der Arbeit an dem Projekt. |
| Tip #73 | Wenn Du soweit bist Entwicklungs-Aufgaben zu verteilen, wechsle zu ‚Button-up‘ Schätzungen. |
| Tip #74 | Wenn Du neu Schätzt als Reaktion auf eine verfehlte Deadline, lass die neuen Schätzungen basieren auf den aktuellen Projekt Fortschritt und nicht auf den zuvor geplanten Fortschritt. |
| Tip #75 | Präsentiere Deine Schätzungen so, dass Du Deine Schätzungen festigen kannst während das Projekt fortschreitet. |
| Tip #76 | Kommuniziere deine Neu-Schätzung zu anderen Projekt Beteiligten unaufgefordert. |
| Standard Schätz Prozess |  |
| Tip #77 | Entwickle einen standardisierten Schätz-Prozess auf Organisations-Ebene. Benutze diese auf Projekt-Ebene. |
| Tip #78 | Koordiniere Deinen Standard Schätz Prozess mit deinen Software Development Life Cycle. |
| Tip #79 | Überprüfe Deine Projekt Schätzungen und den Schätz-Prozess, so dass Deine Schätzungen genauer werden und dadurch der Aufwand zum Erzeugen der Schätzungen sinkt |
| Spezielle Punkte bei der Schätzung von Größe |  |
| Tip #80 | Benutze LOC (Lines of Code) um die Größe zu bestimmen, aber beachte dabei zum einen die Limitierungen und die Einfachheit und die Gefahren dieses Messwertes. |
| Tip #81 | Zähle Function Points um eine Größe früh im Projekt zu ermitteln. |
| Tip #82 | Benutze die Dutch-Method zum Zählen der Function Points um mit wenig Aufwand eine Schätzung der Größe früh im Projekt zu bekommen. |
| Tip #83 | Benutze GUI-Elemente zum Zählen der Function Point, um mit wenig Aufwand eine Schätzung der Größe früh im Projekt zu bekommen. |
| Tip #84 | Mit besseren Schätz Techniken, die geschätzte Größe ist die Basis aller anderen Schätzungen. Die Größe des zu bauenden Systems ist der größte Kosten Treiber. Benutze verschiedene Größen-Schätz-Techniken um die Größe des zu bauenden Systems so akkurat wie möglich abzuschätzen. |
| Spezielle Punkte bei der Schätzung von Aufwand |  |
| Tip #85 | Benutze Software Werkzeuge, welche auf der Schätz-Wissenschaft basieren, um den Aufwand aus der geschätzten Größe so akkurat wie möglich zu berechnen. |
| Tip #86 | Benutze Industrie-Durchschnitts-Aufwands-Graphen, um einen grobe Aufwands Schätzung im breiten Bereich des Kegels der Unsicherheit zu bekommen. Denke bei großen Projekten daran, dass leistungsfähigere Schätz-Techniken die Kosten für das Projekt einfacher angepasst werden können. |
| Tip #87 | Benutze die ISBSG-Methode um einen grobe Aufwands-Schätzung zu berechnen. Kombiniere diese mit anderen Methoden und schaue nach Konvergenzen bzw. Divergenzen der unterschiedlichen Methoden. |
| Tip #88 | Nicht alle Schätz-Methoden/Techniken sind gleich. Bei der der Suche nach Konvergenz bzw. Divergenz im Kontext der Schätzungen, gewichte die Techniken stärker, die dazu neigen akkuratere Schätzungen zu liefern. |
| Spezielle Punkte bei der Schätzung des Zeitplans |  |
| Tip #89 | Benutze die Basis-Zeitplan-Gleichung um in mittleren bis großen Projekten zu einem frühen Zeitpunkt im Projekt den Zeitplan zu schätzen. |
| Tip #90 | Benutze die Formel des informellen Vergleichs zu vorherigen Projekten, um in kleinen bis mittleren Projekten zu einem frühen Zeitpunkt im Projekt den Zeitplan zu schätzen. |
| Tip #91 | Benutze Jones First-Order Schätz Praktik, um eine relativ ungenaue (aber sehr unaufwendige Methode), um früh in einem Projekt den Zeitplan zu schätzen. |
| Tip #92 | Reduziere nicht die Zeitplan Schätzung, ohne den geschätzten Aufwand zu erhöhen. |
| Tip #93 | Reduzieren nicht den nominalen Zeitplan um mehr als 25%. In anderen Worten, halte die Schätzungen aus der Zone des Unmöglichen heraus. |
| Tip #94 | Reduziere die Kosten durch eine Verlängerung des Zeitplans und führe das Projekt mit einem kleineren Team durch. |
| Tip #95 | Für mittel große Business-System Projekte (35000 – 100000 Lines of Code) vermeide, dass das Team mehr als 7 Personen umfasst. |
| Tip #96 | Benutze Zeitplan Schätzungen um sicherzugehen, dass Deine Pläne plausibel sind. Benutze detaillierte Planungen um einen endgültigen Zeitplan zu erstellen. |
| Tip #97 | Entferne die Resultate von übermäßig generischen Schätz-Techniken von Deinen Ergebnissen, bevor Du nach Konvergenzen bzw. Divergenzen suchst. |
| Schätz Planungs-Parameter |  |
| Tip #98 | Wenn der Projekt aufwand ermittelt wird im Kontext verschiedener Aktivitäten, bedenke die Projekt Größe, die Projekt Art und die Art der Daten, welche für die Kalibrierung benutzt werden, für Deine initiale Schätzung. |
| Tip #99 | Berücksichtige Deine Projekt Größe, den Typ und den Entwicklungs-Ansatz bei der Ermittlung des Zeitplans für verschiedene Aktivitäten. |
| Tip #100 | Benutze Industrie-Durchschnitts Daten oder Deine historischen Daten um die Anzahl der Fehler in Deinem Projekt zu schätzen. |
| Tip #101 | Benutze Fehler-Behebungs-Raten Daten um die Anzahl der Fehler zu schätzen, welche durch Deine Qualitäts verbessernden Maßnahmen entfernt werden, bevor die Software ausgeliefert wird. |
| Tip #102 | Benutze Deinen Projekt ‚Risk Esposure (RE)‘ als einen Start Punkt für die Puffer Planung. Überprüfe die Eigenschaften Deiner Projekt spezifischen Risiken um zu herauszufinden, ob Du einen größeren Puffer verwenden solltest als es Dir der RE Wert vorgibt. |
| Tip #103 | Planung und Schätzung sind von einander Abhängig und Planung ist ein viel größerer Bereich, als dass dieser in einem Kapitel in einem Buch über Software Schätzungen behandelt werden kann. Lese dazu die Literatur über Planung. |
| Präsentation von Schätz Daten |  |
| Tip #104 | Dokumentiere und Kommuniziere die Annahmen Deiner Schätzungen, welche in Deinen Schätzungen enthalten sind. |
| Tip #105 | Sei Dir darüber im Klaren, dass Du die Unsicherheit einer Schätzung oder die Unsicherheit präsentiert eine Zusage nicht halten zu können. |
| Tip #106 | Präsentiere keine Projekt Fertigstellungs-Termine zu Stakeholdern, die nur im Entferntesten möglich sind. |
| Tip #107 | Ziehe grafische Darstellungen Deiner Schätzungen in Betracht als Alternative zu textueller Darstellung. |
| Tip #108 | Benutze einen Präsentations-Stil für die Schätz-Ergebnisse, welche Aussage bezüglich der Schätz-Genauigkeit noch unterstreichen. |
| Tip #109 | Versuche nicht eine Zusage als einen Bereich abzugeben. Eine Zusage muss einen Wert beinhalten. |
| Politik, Verhandlungen und Problem Behebung |  |
| Tip #110 | Verstehe, dass Manager von Natur aus durchsetzungsfähig sind und dieses auch in ihrer Job-Beschreibung steht, dementsprechend plane Deine Diskussionen dementsprechend. |
| Tip #111 | Erkenne externe Einflussfaktoren auf das gesteckte Ziel. Kommunizieren, dass Du die Geschäfts-Anforderungen und ihre Wichtigkeit verstehst. |
| Tip #112 | Du kannst Die Zusagen verhandeln, nicht aber die Schätzungen. |
| Tip #113 | Führe Stakeholder, die nichts mit der Technik zu tun haben in Praktiken der effektiven Software Schätzung ein. |
| Tip #114 | Behandel Diskussionen über Schätzungen als Diskussionen zur Problem Lösung, nicht als Verhandlung der Schätzungen. Erkenne, dass alle Projekt Stakeholder auf derselben Seite des Tisches sitzen. Jeder gewinnt oder Jeder verliert. |
| Tip #115 | Attackiere das Problem, nicht die Person. |
| Tip #116 | Erzeuge soviele Planungs-Optionen, mit denen Du die Geschäftsziele unterstützen kannst. |
| Tip #117 | Um eine Atmosphäre der gemeinsamen Problem-Lösung zu fördern, mache keine Zusagen aus der Hüfte heraus. |
| Tip #118 | Löse Diskussions-Deadlocks auf, indem Du erneut die Frage stellst „Was ist das Beste für unser Geschäft?“ |