## Slide 1: Schätzung von Software Projekten
Andreas Bräsen
.NET User Group Karlsruhe 27-Sep-2007

## Slide 2: These
„Software-Projekte können akkurat geschätzt werden“
Quelle: Aufwandsschätzung von IT-Projekten

## Slide 3
Schätz-Grundlagen
Schätz-Techniken
Spezielle Schätz Herausforderungen

## Slide 4: Warum schätze ich ?
Klärung der folgenden Fragen:
  Wie hoch ist der Gesamtaufwand für das Projekt ?
  Wie viele Monate wird das Projekt dauern ?
  Wie viele Mitarbeiter benötige ich für das Projekt ?
  Was kostet das Projekt insgesamt ?
  Kosten = Hardware + Spesen und Schulung + Stundenlohn * Gesamtaufwand
Notes: Quelle: COCOMO – COnstructive COst MOdel – Seminararbeit von Klaus Werdenich
<number>

## Slide 5: Was ist eine Schätzung ?
„The Impossible Zone“
„Eine Schätzung ist eine Vorhersage, deren Eintrittswahrscheinlichkeit gleichermaßen über und unter dem tatsächlichen Ergebnis liegt.“
Quelle: OOPM – Schulungsunterlagen - oose.de
Notes: Obwohl das Schätzen und Messen zwei von einander untrennbare Dinge sind, soll in diesem Vortrag nur über die Aufwandsschätzungen und deren verschiedene Vorgehensweisen gesprochen werden. – Nominal (Quelle: Wikipedia) - Ein Merkmal heißt nominal (v. lat. nomen „Name“ aus griech. onoma; Pl.: Nomina, auch Nomen), wenn seine möglichen Ausprägungen zwar unterschieden, nicht aber in eine Rangfolge gebracht werden können. Bei nominalskalierten Merkmalen wird der Untersuchungseinheit für die entsprechende Ausprägung (genau) ein Name bzw. (genau) eine Kategorie zugeordnet.
<number>

## Slide 6: Was ist eine Schätzung ?
Tip #1
  Unterscheide zwischen Schätzungen, Zielen und Verpflichtung.
Tip #2
  Wenn Du nach einer Schätzung gefragt wirst, finde heraus, ob von Dir eine Schätzung oder ein Plan zum Erreichen eines Ziels erwartet wird.
Tip #3
  Wenn Du eine Schätzung mit genau einem Termin siehst, frage, ob es sich wirklich um eine Schätzung oder um ein Ziel handelt.
Tip #4
  Wenn Du eine Schätzung mit einem Termin siehst, dann hat der Wert keine Wahrscheinlichkeit von 100%. Frage nach der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit.

## Slide 7: Was ist eine gute Schätzung ?
Definition einer „guten Schätzung“
  „Eine gute Schätzung ist eine Schätzung, welche eine klare Sicht auf die Projekt Realität gibt, um es dem Projektleiter zu erlauben, gute Entscheidungen zu treffen um das Projekt zu kontrollieren zu können und die gesteckten Ziele zu erreichen.“
Quelle: Software Estimation
Notes: Seite 14
<number>

## Slide 8: Bist Du ein guter Schätzer ?
Frage | Von | Bis
Oberflächentemperatur der Sonne |  | 
Breitengrad von Shanghai |  | 
Fläche des asiatischen Kontinents |  | 
Geburtsjahr Alexander des Großen |  | 
Komplette Summe der sich Umlauf befindenden U.S. Währung im Jahr 2004 |  | 
Komplette Volumen des ‚Great Lake‘ |  | 
Weltweite Einnahmen des Films ‚Titanic‘ |  | 
Komplette Länge der Küste am Pazifischen Ozean |  | 
Anzahl aller verlegten Buch-Titel in den USA seit 1776 |  | 
Schwerster je gestrandeter Wahl |  | 
Notes: Geb für jede Frage eine Schätzung ab, bei der Du sicher bist, dass der Wert zu 90% innerhalb dieser Grenzen liegt. Du hast 10 Minuten Zeit….
<number>

## Slide 9: Bist Du ein guter Schätzer ?
Frage | Ergebnis
Oberflächentemperatur der Sonne | 6000°C
Breitengrad von Shanghai | 31 Grad North
Fläche des asiatischen Kontinents | 44390000 km2
Geburtsjahr Alexander des Großen | 356 v. Chr.
Komplette Summe der sich Umlauf befindenden U.S. Währung im Jahr 2004 | $719,9 Milliarden
Komplette Volumen des ‚Great Lake‘ | 6.8x10^23 Liter
Weltweite Einnahmen des Films ‚Titanic‘ | $1,835 Milliarden
Komplette Länge der Küste am Pazifischen Ozean | 135663 km
Anzahl aller verlegten Buch-Titel in den USA seit 1776 | 22 Millionen
Schwerster je gestrandeter Wahl | 170000 kg
Notes: Geb für jede Frage eine Schätzung ab, bei der Du sicher bist, dass der Wert zu 90% innerhalb dieser Grenzen liegt. Du hast 10 Minuten Zeit….
<number>

## Slide 10: Bist Du ein guter Schätzer ?
Ergebnis unter 600 Befragten
Notes: Software Estimations Seite 17
<number>

## Slide 11: Bist Du ein guter Schätzer ?
Tip #5
  Gebe keine Aufwandsschätzung mit einer prozentualen Sicherheit ab (besonders „Mit 90%iger Sicherheit“), es sei denn, dass diese auf quantitativen Daten basiert.
Tip #6
  Vermeide gekünstelte enge Bereiche. Sei sicher, dass die Bereiche in denen Du schätzt nicht zu einer Missinterpretierung Deiner Schätzsicherheit führt.
Tip #7
  Wenn Du einen Druck verspürst Deine Bereiche, in denen Deine Schätzung liegen kann, zu verkleinern. Dann überprüfe, ob der Druck von Außen kommt oder von Dir selber.

## Slide 12: Über- oder Unterschätzen ?
Notes: SE - Page 24
<number>

## Slide 13: Über- oder Unterschätzen
Tip #8
  Unterschätze nicht absichtlich. Der Nachteil der Unterschätzung ist wesentlich größer als der Nachteil des Überschätzens. Entgegne den Bedenken gegenüber der Überschätzung durch Planung und Kontrolle, nicht durch Anpassung Deiner Schätzungen.
Tip #9
  Behandel die Information, dass das Projekt Ziel nicht mit der Projekt Aufwandsschätzung in Einklang gebracht werden kann als nützliche Risiko Information, dass das Projekt nicht fertig werden kann. Führe frühzeitig korrigierende Handlungen durch, denn dann kann man es sich noch erlauben.

## Slide 14: Über- oder Unterschätzen ?
Tip #10
  Viele Firmen wertschätzen Vorhersagbarkeit mehr als Entwicklungs-Zeit, -Kosten, oder –Flexibilität. Sei sicher was Deine Firma am meisten schätzt.

## Slide 15: Woher kommen Schätz-Fehler ?
Kegel der Unsicherheit…

## Slide 16: Kegel der Unsicherheit
30%
Notes: ES Seite 38/39
Viele Software Firmen sabotieren sich selber, indem sie viel zu früh im Kegel der Unsicherheit eine Schätzung abgeben. Ein guter Projekt Manager kann eine Abweichung von bis zu 20% kompensieren. Deswegen geben die meisten erfolgreichen Firmen erst eine Schätzung bei ca. 30% der Projektlaufzeit ab, da dort dann der Faktor bei +/- 20% liegt.
<number>

## Slide 17: Kegel der Unsicherheit
Tip #11
  Bedenke den Effekt des Kegels der Unsicherheit bei der Genauigkeit der Aufwandsschätzung. Deine Aufwandsschätzungen können nicht sehr viel genauer sein, als es zu dem Zeitpunkt in Deinem Projekt innerhalb des Kegels möglich ist.
Tip #12
  Nehme nicht an, dass der Kegel der Unsicherheit von selber schmaler wird. Du musst den Kegel dahin treiben schmaler zu werden, indem Du die variablen Bestandteile im Projekt reduzierst.
Notes: ES Seite 37
<number>

## Slide 18: Kegel der Unsicherheit
Tip #13
  Beziehe bei Deinen Aufwandschätzungen die Bereiche der Unsicherheit mit ein, die durch den Kegel der Unsicherheit ermittelt wurden.
Tip #14
  Zwei Personen sollten unter Berücksichtigung des Kegels der Unsicherheit die Aufwandschätzung durchführen. Einer schätzt den Worst/Best-Case und der andere der Grand der Unsicherheit.
Notes: ES Seite 37
<number>

## Slide 19: Chaotischer Development Prozess
Notes: ES Seite 42
Tip: Siehe mal bei http://www.stevemcconnell.com/rdenum.htm vorbei.
<number>

## Slide 20: Chaotischer Development Prozess
Tip #15
  Erwarte nicht, dass verbesserte Praktiken zur Aufwandsschätzung helfen, um korrektere Aufwandsschätzungen in chaotischen Teams zu bekommen. Du kannst den Aufwand in einem außer Kontrolle geratenen Prozess nicht schätzen. Als einen ersten Schritt dagegen musst Du das Chaos beseitigen, was wichtiger ist als die Aufwandschätzung versuchen zu verbessern.
Notes: ES Seite 42
Tip: Siehe mal bei http://www.stevemcconnell.com/rdenum.htm vorbei.
<number>

## Slide 21: Unstabile Anforderungen
Tip #16
  Um mit unstabilen Anforderungen umzugehen, ziehe mehr andere Projekt Management Praktiken in Betracht (Extreme Programming, Scrum,…) als/oder Änderungen in der Strategien für die Aufwandsschätzung.
Notes: ES Seite 42
Tip: Siehe mal bei http://www.stevemcconnell.com/rdenum.htm vorbei.
<number>

## Slide 22: Nicht berücksichtigte Aktivitäten
Tip #17
  Berücksichtige Zeiten in Deiner Aufwandsschätzung für angegebene, impliziten und nicht funktionalen Anforderungen – Eigentlich für alle Anforderungen. Nichts wird ohne Kosten aufgebaut und in Deinen Aufwandsschätzungen sollten dieses Sachverhalt nicht wiederspiegeln.
Tip #18
  Berücksichtige alle Aktivitäten, die im Kontext der Software Erstellung anfallen, nicht nur die Kodierung und das Testen.
Notes: Seite 44/45 – Nicht berücksichtigte Aktivitäten: z.B. Einarbeitung neuer Team Mitglieder, Installation, …
<number>

## Slide 23: Nicht berücksichtigte Aktivitäten
Tip #19
  Bei Projekten, die länger als ein paar Wochen dauern, berücksichtige zusätzliche Aktivitäten wie Urlaub, Krankheitstage, Zeiten für Trainings und Firmen Besprechungen.
Notes: Seite 44/45 – Nicht berücksichtigte Aktivitäten: z.B. Einarbeitung neuer Team Mitglieder, Installation, …
<number>

## Slide 24: Unbegründeter Optimismus
Tip #20
  Reduziere nicht die Entwickler Aufwandsschätzungen – Sie sind wahrscheinlich sowieso zu optimistisch.

## Slide 25: Subjektivität bei der Schätzung
Tip #21
  Vermeide viele „Einstell Knöpfe“ bei Deiner Aufwandsschätzung. Obwohl „Einstell Knöpfe“ Dir das Gefühl genauer zu sein zu können, bringen diese mehr Subjektivität herein und das führt dazu dass das Ergebnis schlechter wird.

## Slide 26: Schätzungen aus der Hüfte
Tip #22
  Gebe bitte niemals Schätzungen aus der Hüfte heraus. Nimm Dir wenigstens 15 Minuten Zeit, diese Schätzung kann nur genauer werden.

## Slide 27: Unvertretbare Präzession
Tip #23
  Passe die aussagekräftigen Stellen Deiner Zahlen in der Aufwandsschätzung (Ihre Präzision) an die Genauigkeit Deiner Aufwandsschätzung an (13 Monate sind besser als 395,7 Tage).
Notes: ES Seite 51/52
<number>

## Slide 28: Andere Fehlerquellen
  Unbekanntes Geschäftsumfeld
  Unbekannte Technologie
  Konvertierung von geschätzter Zeit in Projekt Zeit
  Konvertierung von geschätzter Zeit in Zeitpläne
  Vermischen von Best/Worst-Case Zahlen
  Fehlendes Verständnis statistischer Konzepte
  Budgetierungs-Prozesse, welche es unmöglich machen vernünftig zu Schätzen
  Übermäßige Einsparungen durch neue Werkzeuge oder Methoden
  …
Notes: ES Seite 51/52
<number>

## Slide 29: Die Schätzung beeinflussende Faktoren Projekt Größe
Größennachteil (diseconomics of scale)
Notes: ES Seite 55
Es sollte immer zuerst die vermeintliche Größe der Projektes geschätzt werden, denn es wird immer der Fehler gemacht, dass Kosten, Aufwand und ein Zeitplan geschätzt wird, ohne die eigentliche Größe des Projektes zu kennen. Dieses ist nach z.B. der Cocomo II der Faktor, der der Größen Einfluss auf den erforderlichen Aufwand hat.
Ein weiter oft zu beobachtender Fehler ist, dass die Schätzungen nicht aktualisiert werden, wenn sich etwas an der Größe des Projektes tut.
LOC ist nicht gerade die beste Methode, um den Aufwand in einem Projekt heutzutage darzustellen, aber die Kurve würde sich bei FunctionPoints , Anzahl Anforderungen etc. nicht anders aussehen. (See 198/199 – Erklärung)
Es hat sich einfach herausgestellt, dass sich Software Projekte nach dem Größennachteil richten.
<number>

## Slide 30: Die Schätzung beeinflussende Faktoren Projekt Größe
Tip #24
  Investiere Aufwand, um den Umfang des Software Produktes zu ermitteln, welches gebaut werden soll. Der Umfang des zu bauenden Software Produktes ist die einzig signifikante Größe, welche den Aufwand und den Zeitplan beeinflusst.
Tip #25
  Nehme nicht an, dass der Aufwand linear mit der Größe des Projektes ansteigt. Der Aufwand steigt exponentiell.

## Slide 31: Die Schätzung beeinflussende Faktoren Projekt Größe
Tip #26
  Benutze Werkzeuge zur Ermittlung von Aufwandsschätzungen im Bereich der Software Entwicklung, um den Einfluss des Größennachteils einzuberechnen. (z.B. Construx® Estimate™ unter www.construx.com/estimate)
Tip #27
  Wenn Du bei der Schätzung Deines Projektes bereits über Daten erfolgreich abgeschlossene Projekte in derselben Größe verfügst – +/- Faktor 3 von dem kleinsten zu dem größten – Kannst Du ruhig ein lineare Hochrechnung benutzen, um den Aufwand für das neue Projekt zu ermitteln.

## Slide 32: Die Schätzung beeinflussende Faktoren Art der Software
Notes: ES Seite 62
<number>

## Slide 33: Die Schätzung beeinflussende Faktoren Art der Software
Tip #28
  Berücksichtige die Art der Software, die entwickelt werden soll, in Deiner Schätzung. Die Art der Software stellt den zweit wichtigsten Einflussfaktor für den Aufwand und den Zeitplan dar.

## Slide 34: Die Schätzung beeinflussende Faktoren Personelle Faktoren
Notes: ES Seite 63 – Ein schlechter Requirements Engineer kann bis zu 42% mehr Aufwand verursachen als der Durchschnitt.
<number>

## Slide 35: Die Schätzung beeinflussende Faktoren Programmiersprache
Die vorhandenen Tools (wie z.B. Visual Studio, Eclipse) spielen hier auch noch eine wichtige Rolle
Sprache | Level relativ zu C
C | 1 : 1
C# | 1 : 2,5
C++ | 1 : 2,5
Macro Assembler | 2 : 1
Perl | 1 : 6
Java | 1 : 2,5
Smalltalk | 1 : 6
Visual Basic | 1 : 4,5
SQL | 1 : 10
Notes: ES Seite 64/65
<number>

## Slide 36: Die Schätzung beeinflussende Faktoren Andere Faktoren – Cocomo II
Notes: ES Seite 66 – Nicht zu vergessen ist in diesem Kontext auch noch der Größennachteil, der die hier angegebenen Zahlen auch noch beeinflusst. Die Benutzung historischer Daten ist wesentlich einfacher als die Vergabe eines Ratings über die Cocomo II Faktoren.
<number>

## Slide 37
Schätz-Grundlagen
Schätz-Techniken
Spezielle Schätz Herausforderungen

## Slide 38: Schätz-Techniken
Was soll geschätzt werden?
  Produkt Größe
  Produkt Eigenschaften (Features)
Produkt Größe
  Klein (1-5 Personen)
  Mittel (5-25 Personen)
  Groß (25-… Personen)
Art der Software Entwicklung
  Iterativ (Evoltionary prototyping, Extreme Programming, Evolotionary Delivery, Scrum)
  Sequentiell (Stage delivery, Rational Unified Process)
Notes: Quelle: Software Estimation Page 78-80 – Wann ist etwas iterativ und wann Sequentiell ? – Steve McConnell sagt, dass eine gute Unterscheidung der prozentuelle Grad der definierten Anforderungen darstellt der zu Beginn eines Projektes vorhanden ist, zu der prozentualen Anzahl der Anforderungen nach der Implementierung.
<number>

## Slide 39: Schätz-Techniken
Zeitpunkt in der Software Entwicklung
  Früh
    Iterativ: Initiale Planungs-Phase
    Sequentiell: Vom Anfang bis die meisten Anforderungen stehen
  Mittendrin
    Iterativ: Die ersten zwei bis vier Iterationen.
    Sequentiell: Anforderungen und Architektur stehen. Es wurden auch schon implementiert um Projekt Daten liefern zu können.
  Spät
    Alles nach der Mitte bis zum Release.
Mögliche Genauigkeit
  Geringe, Mittlere, Hohe
  TIP: Den Kegel der Unsicherheit berücksichtigen!
Notes: Quelle: Software Estimation Page 78-80
<number>

## Slide 40: Schätz-Techniken
Tip #29
  Berücksichtige bei der Auswahl der Schätz-Technik, was geschätzt werden soll, die Größe des Projektes, der Zeitpunkt in der Entwicklung, die Entwicklungs-Methode und inwieweit die Schätzung korrekt sein soll.

## Slide 41: Schätz-Techniken „Zählen“
Zähle zuerst
  Tip #30
    Zähle wenn möglich. Berechne, wenn Du nicht zählen kannst. Beurteile nur, wenn es nicht anders geht.
Was kann gezählt werden ?
  Tip #31
    Suche nach etwas das Du zählen kannst, dass ein aussagekräftiges Maß des Umfangs der Arbeit darstellt.
Notes: ES Seite 84/85 – Früh: Marketing Requirements, Features, Use Cases… – Mittendrin: Function Points, Web Pages, Reports… - Spät: classes, defect reports …
Finde etwas zum Zählen, was sehr eng im Zusammenhang mit der Größe der zu schätzenden Software steht.
Finde etwas zum Zählen, was früher verfügbar ist im Kontext der Entwicklung als später. (z.B. Marketing Requirements anstatt Function Points oder Lines of Code.)
Finde etwas zum Zählen, was einen vernünftigen statistischen Durchschnittswert liefert. (Ab 20 Werten zum Zähen wird es interessant)
Verstehe was Du zählst.
Finde etwas zum Zählen, was keinen großen Aufwand erfordert.

## Slide 42: Schätz-Techniken „Berechnen“
Benutze Berechnungen um Zählungen zu Schätzungen zu konvertieren
  Tip #32
    Sammle historische Daten, welche es erlauben Schätzungen aus Zählungen zu berechnen.
  Tip #33
    Unterschätze nicht die Macht des Einfachen, grobe Schätz-Modelle, wie den durchschnittlichen Aufwand pro Fehler, durchschnittlichen Aufwand pro Web-Seite, durchschnittlichen Aufwand pro Story und durchschnittlichen Aufwand pro Use Case.
Notes: ES Seite 86

## Slide 43: Schätz-Techniken „Beurteilung“
Benutze Beurteilungen nur als letzte Möglichkeit
  Tip #34
    Vermeide Experten Beurteilungen um eine Schätzung zurechtzurücken, welche auf Berechnungen basiert. Solche „Experten Beurteilung“ verschlechtert normalerweise nur die Genauigkeit der Schätzung.
Notes: ES Seite 88

## Slide 44: Schätz-Techniken „Anpassung und historische Daten“
Die richtige Grundlage für Vergleiche
  Der Personen Tag (PT) ist die beste ungefährlichste Vergleichsgröße
    Aber!: Bei größeren Projekten nicht gut handhabbar.
  Der Personenmonat oder das Personenjahr ist handhabbarer.
    Aber!: Dabei muss genau festgelegt werden wie sich diese zusammensetzen
Messgröße | Modell 1 | Modell 2 | 
 |  | Brutto | Netto
1 Personenmonat | = 130 Arbeisstd. | = 160 Arbeitsstd. | = 120 Arbeitsstd.
1 Personenjahr | = 1560 Arbeitsstd. | = 1920 Arbeitsstd. | = 1440 Arbeitsstd.
Notes: Die Aufwandsschätzung sollte korrekt sein erfasst werden, damit ein Vergleich zwischen verschiedenen Projekten überhaupt möglich ist. Zu den Aufwänden gehören auch unbezahlte Überstunden. Falls Das mit den Zahlen für die Firma kollidiert (Quatalsergebnisse etc.) müssen eben zwei „korrekte“ Aufwandserfassungen erstellt werden.
<number>

## Slide 45: Schätz-Techniken „Anpassung und historische Daten“
Berücksichtige organisatorische Einflüsse
Vermeide subjektive und unbegründeten Optimismus
  Tip #35
    Benutze historische Daten als Basis für die Produktivitäts-Annahmen. Entgegen anderen Aussagen, sind die vergangenen Entwicklungsgeschwindigkeiten der Organisation wirklich der Beste Indikator für zukünftige Entwicklungsgeschwindigkeiten.
Reduziere die Schätzung beeinflussende Politik
  Tip #36
    Benutze historische Daten als Hilfe um politisch motivierte Änderungen zu vermeiden, die entstehen, wenn die Aussage „Mein Team ist unterdurchschnittlich“ kommt.
Notes: ES Seite 92/95 – Berücksichtige organisatorische Einflüsse – z.B. Sind die Team Member komplett zu dem Projekt zugeordnet…..

## Slide 46: Schätz-Techniken „Anpassungen und historische Daten“
Daten zum Sammeln (Für den Anfang)
  Größe
    Lines of Code oder andere Dinge, die nach dem Release gezählt werden können
  Aufwand
    Mann Monate  (Auf die Anzahl der PT‘s achten !)
  Zeit
    Kalender Monate
  Fehler
    klassifiziert nach Schwierigkeitsgrad
  Konsistenz ist hier das Zauberwort über die erfassten historischen Daten !
Notes: ES Seite 95

## Slide 47: Schätz-Techniken „Anpassungen und historische Daten“
Tip #37
  Beim erfassen historischer Daten als Basis für die Schätzung, beginne klein, sei sicher dass Du verstehst was Du sammelst und sammle kontinuierlich.
Tip #38
  Erfasse so schnell wie möglich nach dem Projektende die historischen Daten.
Tip #39
  Wenn ein Projekt läuft, sammle periodisch historische Daten, so dass Du ein auf Daten basiertes Profil bekommst über dass, wie das Projekt läuft.
Notes: ES Seite 98

## Slide 48: Schätz-Techniken „Anpassungen und historische Daten“
Anpassungen
  Ultimatives Ziel der gesammelten Daten ist es ein Model aufzubauen, welches für Schätzungen benutzt werden kann.
    z. B. Unsere Entwickler entwickeln durchschnittlich X Lines of Code im Monat.
Benutze Projekt Daten um die Schätzungen zu verbessern
  Tip #40
    Benutze Daten des aktuellen Projektes (Projekt Daten), um sehr genaue Schätzungen für den Rest des Projektes zu erzeugen.
Notes: ES Seite 98/99

## Slide 49: Schätz-Techniken „Anpassungen und historische Daten“
Anpassungen auf der Basis durchschnittlicher Industrie Daten
  Tip #41
    Benutze wenn möglich immer Projekt Daten oder historische Daten als Industrie Durschnitts-Daten um Deine Schätzung anzupassen. Zusätzlich zu dem, dass Deine Schätzungen genauer werden, dienen historische Daten dazu die Variabilität in Deinen Schätzungen zu reduzieren, welche auf der Unsicherheit in der Annahme über die Produktivität basieren.
Tip #42
  Wenn Du gerade keine historischen Daten hast, dann beginne so schnell wie möglich damit welche zu sammeln!
Notes: ES Seite 102

## Slide 50: Schätz-Techniken „Individuelle Experten Beurteilung“
Strukturierte Experten Beurteilung
  Aufteilen in Aufgaben
  Tip #43
    Aufgaben basierte Schätzungen sollten die Leute erzeugen, die nachher auch die Aufgaben abarbeiten.
Größe der Aufgaben
  Stefan Richter – maximal 5 Tage pro Aufgabe
  Steve McConnell – maximal 2 Tage pro Aufgabe
Gebe Best-/Worst-Case Schätzungen ab
  Tip #44
    Erzeuge eine Best- und eine Worst-Case Schätzung um die volle Breite des möglichen Herauskommens durchzuspielen.
Notes: ES Seite 106-108 – Experten Beurteilungen sollten nicht informell oder intuitiv sein!
Best-/Worst-Case Schätzungen drängen den Schätzer dazu sich über Sachen Gedanken zu machen, die im Worst Case Fall eintreten können. Das wiederum beeinflusst auch die Best-Case Schätzung, da etwaige Sachen durch den üblichen Optimismus vergessen werden. -> Das öffnet oft die Augen gegenüber Single-Point Schätzungen.

## Slide 51: Schätz-Techniken „Individuelle Experten Beurteilung“
Formeln für die Best-/Mostlikely-/Worst-Case Zahlen
  Zwei Zeiten Schätzung
  PERT (Program Evaluation and Review Technique)
    Angepasste PERT Formal, um den Optimismus ein wenig entgegenzuwirken
  Expected Case = [Best Case + (4 x Mostlikely Case) + Worst Case] / 6
  Expected Case = [Best Case + Worst Case] / 2
  Expected Case = [Best Case + (3 x Mostlikely Case) +(2 x Worst Case)] / 6
Notes: ES Seite 106-109 – Experten Beurteilungen sollten nicht informell oder intuitiv sein!
Best-/Worst-Case Schätzungen drängen den Schätzer dazu sich über Sachen Gedanken zu machen, die im Worst Case Fall eintreten können. Das wiederum beeinflusst auch die Best-Case Schätzung, da etwaige Sachen durch den üblichen Optimismus vergessen werden. -> Das öffnet oft die Augen gegenüber Single-Point Schätzungen.

## Slide 52: Schätz-Techniken „Individuelle Experten Beurteilung“
Checklisten
  Ist das, was ich Schätze klar definiert?
  Enthält die Schätzung alle Arbeiten, die zur Erfüllung der Aufgabe durchgeführt werden müssen?
  Enthält die Schätzung die funktionalen/nicht funktionalen Bereiche, die zur Erfüllung der Aufgabe abgedeckt werden müssen?
  Sind die in der Schätzung berücksichtigen Aufgaben soweit herunter gebrochen, dass versteckte Arbeiten aufgedeckt werden?
  Sind dokumentierte Fakten (niedergeschriebene Notizen) von früheren Arbeiten berücksichtigt worden, oder basieren diese nur auf Daten aus dem Gedächtnis?
Notes: ES Seite 110
<number>

## Slide 53: Schätz-Techniken „Individuelle Experten Beurteilung“
Checklisten
  Ist die Schätzung von jemanden kontrolliert worden, der die Aufgabe durchführen wird?
  Ist die angenommene Produktivität in der Schätzung verifiziert mit ähnlichen Aufgaben?
  Beinhalten die Schätzungen Best-/Mostlikely-/Worst-Case Daten?
  Ist der Worst-Case wirklich der Worst-Case? Ist es nicht sogar viel schlimmer?
  Ist die erwartete Zeit genauso berechnet wie die anderen Cases?
  Wurden die Annahmen für die Schätzung dokumentiert?
Notes: ES Seite 110
<number>

## Slide 54: Schätz-Techniken „Individuelle Experten Beurteilung“
Checklisten
  Hat sich die Situation verändert seit dem die Schätzung vorbereitet wurde ?
  Tip #45
    Benutze eine Schätzungs-Checkliste um Deine individuellen Schätzungen zu verbessern. Entwickle Deine eigene Checkliste um Deine Schätz Genauigkeit zu verbessern.
Notes: ES Seite 110
<number>

## Slide 55: Schätz-Techniken „Vergleiche geschätzte mit aktuellen Aufgaben“
Soll-/Ist-Vergleich
  MRE (Magnitude of Relative Error)
    Ein Mittel um die Schätzgenauigkeit zu messen. Desto besser die Schätzungen werden, desto kleiner wird der MRE.
  Tip #46
    Vergleiche die aktuelle Geschwindigkeit mit der geschätzten Geschwindigkeit bei der Erledigung der Aufgaben, so kannst Du Deine individuellen Schätzungen über die Zeit verbessern.
  MRE = Abs((ActualResult – EstimatedResult) / ActualResult)
Notes: ES Seite 110
MRE gibt die Prozentuale Abweichung der Schätzung an. Der ermittelte Wert ist immer positiv und
<number>

## Slide 56: Schätz-Techniken „Zerlegen und Zusammensetzen“
Zerlege für eine Schätzung die Aufgabe in kleine Teile. Schätze die einzelne Teile und aggregiere die einzelnen Schätzungen zu einer Gesamtschätzung.
Das Gesetz der großen Zahlen
  Tip #47
    Zerlege große Schätzungen in keine Bestandteile, so dass Du den Vorteil des „Gesetzes der großen Zahlen“ nutzen kannst – Viele Über- und –Unter-Schätzungen gleichen sich im Mittel aus und zwar umso besser, desto mehr Zahlen zur Verfügung stehen.
Notes: ES Seite 113 – Auf bekannt als „Microschätzung“, „Bottom up“, „Module Build Up“ ….
„Gesetz der großen Zahlen“ – Ab 5 Zahlen fängt der Effekt an zu wirken.
<number>

## Slide 57: Schätz-Techniken „Zerlegen und Zusammensetzen“
Work Breakdown Structure (WBS)
  Beinhaltet alle generell anfallenden Aufgaben in einem Software-Projekt
  Tip #48
    Benutze eine generische Software-Project Work Breakdown Structure (WBS) um gemeingültige Aufgaben nicht zu vergessen.
Gefahren beim Addieren von Best-/Worst-Case Zahlen
  Es hat eine Menge mit statistischen Fehlern einzelner Schätzungen zu tun...
  Es hat etwas mit der prozentualen Genauigkeit der Schätzung zu tun….
  Benutze (Einfache/Komplexe) Standard-Abweichungs-Formeln für das Addieren von Best-/Worst-Case Zahlen (Tips 49-52)
Notes: ES Seite 117-126
<number>

## Slide 58: Schätz-Techniken „Schätzungen basierend auf Analogien“
Tip #53
  Schätze neue Projekte durch das Vergleichen mit vergangenen gleichen Projekten, welche vorzugsweise in mehr als 5 Teile zum Vergleichen zerlegt werden sollten.
Notes: ES Seite 127
<number>

## Slide 59: Schätz-Techniken „Schätzungen basierend auf Analogien“
Ein mögliches Vorgehen:
  Besorge detailierte Informationen über die Größe, den Aufwand und die Kosten des vorherigen Projektes.
  Vergleiche die Größe des neuen Projektes zu der des vorherigen Projektes.
  Erzeuge eine Schätzung für die Größe des neuen Projektes prozentual zu dem vorherigen Projekt.
  Erzeuge eine Schätzung des Aufwands basierend auf der Größe des neuen Projektes im Vergleich zum vorherigen Projekt.
  Prüfe ob die Annahmen für das neue und das alte Projekt konsistent sind.
Notes: ES Seite 128-132
<number>

## Slide 60: Schätz-Techniken „Schätzungen basierend auf Analogien“
Tip #54
  Gehe Schätz-Unsicherheiten nicht damit an, dass Du die Schätzung anpasst. Gehe mit Schätz-Unsicherheiten an mit der Angabe von Unsicherheits-Bereichen.
Notes: ES Seite 128-132
<number>

## Slide 61: Schätz-Techniken „Proxy-Basierte Schätzungen“
Fuzzy Logic
Tip #55
  Benutze Fuzzy Logic, um die Lines of Code (LOC) eines Programms zu schätzen.
Feature Größe | Ø LOC pro Feature | # of Features | Geschätzte LOC
Sehr klein | 127 | 22 | 2794
Klein | 253 | 15 | 3795
Mittel | 500 | 10 | 5000
Groß | 1014 | 30 | 30420
Sehr groß | 1998 | 27 | 53946
TOTAL | - | 104 | 95955
Notes: ES Seite 135 – Wenn man Schwierigkeiten hat Schätzungen auf Basis der Feature-Spec abzugeben, sollte man diese Techniken benutzen.
Vorgehen– Finde einen Proxy, der für das steht, was Du schätzen willst. Wenn Du z.B. die Anzahl der Test-Cases schätzen willst, finde z.B. heraus, wie viele Test Cases im Kontext von gegebenen Anforderungen existieren. Diese Informationen stammen aus historischen Daten. -> Diese Techniken sind gut für Schätzungen des Ganzen, aber nicht für Task-by-Task Basis. – Fuzzy Logic – Die Kategorien sollten mindestens um den Faktor 2 sich unterschieden. Klassifiziere dazu bereits fertige Systeme. – HINWEIS: Verwende diese Technik, wenn Du mehr als 20 Feature hast. Ansonsten haut es nicht hin. Der statistische Fehler wird zu groß!
<number>

## Slide 62: Schätz-Techniken „Proxy-Basierte Schätzungen“
Standard Komponenten
Std. Komp. | LOC per Komponente | Min. Mög. # | Mög. # | Max. Mög. # | Ge-schätzte Anzahl | Ge-schätzte LOC
Dyn. Web Seiten | 487 | 11 | 25 | 50 | 26.8 | 13052
Stat. Web Seiten | 58 | 20 | 35 | 40 | 33.3 | 1931
Database Tabellen | 2437 | 12 | 15 | 20 | 15.3 | 37286
… | … | … | … | … | … | …
TOTAL | - | - | - | - | - | 64254
  Geschätzte Komponenten Anzahl =
  [Min Mög.# + (Mög. # x 4 ) + Max. Mög. # ] / 6
Notes: ES Seite 138 – Finde ähnliche Komponenten in bereits fertigen Produkten und ermittle dessen LOC‘s. – Man sollte möglichst viele Projekte haben aus denen man die Informationen bekommt. 10 sind gut, ab 20 wird die Aussage immer besser.
<number>

## Slide 63: Schätz-Techniken „Proxy-Basierte Schätzungen“
Standard Komponenten
  Tip #56
    Verstehe die Standard Komponenten Technik als eine Technik mit einem sehr geringen Aufwand, um früh im Projekt die Größe abzuschätzen.
Notes: ES Seite 141
<number>

## Slide 64: Schätz-Techniken „Proxy-Basierte Schätzungen“
Story Point
  Tip #57
    Benutze Story Points um eine frühe Schätzung des Aufwands des Zeitplans iterativer Projekte zu bekommen basierend auf Daten des Projektes.
  Tip #58
    Seit vorsichtig bei der Berechnung von Schätzungen, die auf Einschätzungs-Bereichen basieren. Sei sicher, dass die Bereiche der Zahlen in der Skalierung sich auch wie Zahlen verhalten und nicht wie Einstufungen wie Klein, Mittel und Groß.
Notes: ES Seite 141/142 – Story Points – Erst einmal alle Stories einschätzen nach 1,2,4,8,16.. oder 1,2,3,5,8,13… (Fibonacci Sequence), dann die erste Iteration durchführen und basierend darauf den Aufwand für die gelieferten Story Points berechnen. Diese Daten dann als Hochrechnungsfaktoren benutzen für die weiteren Iterationen.-> Vorsicht: Die Einschätzungen sind sehr subjektiv und deswegen nicht gerade sehr genau!
Q[_] 12-Sep-2007 – Finde heraus, wie man Story Points festlegt.
<number>

## Slide 65: Schätz-Techniken „Proxy-Basierte Schätzungen“
T-Shirt Größen
  Tip #59
    Benutze die T-Shirt Größen um nichttechnischen Stakeholdern ein Mittel an Hand zu geben um eine Feature als In oder Out zu qualifizieren wenn man sich noch am breiten Bereich des Kegels der Unsicherheit befindet.
Feature | Business Value | Dev. Costs
A | Large | Small
B | Small | Large
C | Large | Large
… | … | …
Notes: ES Seite 145 – Es geht dabei um die Frage, wie viel Aufwand ein Feature kostet. Es geht nicht um eine akkurate Schätzung, sondern nur um eine mögliche Aufwandsangabe. – Die Feature werden alle in den Größen der T-Shirts relativ zueinander geschätzt. -
<number>

## Slide 66: Schätz-Techniken „Proxy-Basierte Schätzungen“
Tip #60
  Benutze Proxy basierte Techniken um Test-Cases, Defects, Seiten der Dokumentation und andere Zahlen zu schätzen, die schwer direkt zu schätzen sind.
Tip #61
  Zähle was immer einfach zu zählen ist und die am meisten akkuraten Zahlen liefert. Sammle Kalibrierungs-Daten für diese und benutze diese dann um Schätzungen zu erstellen, die zu Deiner Umgebung passen.
Notes: ES Seite 147
<number>

## Slide 67: Schätz-Techniken „Experten Beurteilung in Gruppen“
Schätzübung
  Erster Teil
    Schätzen Sie so genau wie möglich den Gesamtwert aller Münzen (keine Scheine!) in den Taschen und Geldbörsen aller an der Schätzübung beteiligten Personen.
    Nehmen Sie sich 15 Sekunden Zeit.
  Zweiter Teil
    Schätzen Sie das ganze noch einmal. Nehmen Sie sich diesmal aber 90 Sekunden Zeit.
  Dritter Teil
    Zählen Sie den Wert der Münzen in Ihren Taschen und Ihrer Geldbörse.

## Slide 68: Schätz-Techniken „Experten Beurteilung in Gruppen“
Schätzübung - Erkenntnis
  Wen man nur genügend Leute schätzen lässt und dann den Mittelwert bildet, kommt man sehr gut an den realen Wert heran.

## Slide 69: Schätz-Techniken „Experten Beurteilung in Gruppen“
Gruppen Reviews
  Jedes Team Mitglied muss Teile des Projektes individuell schätzen und dann berufe ein Treffen ein, in dem die Schätzungen besprochen werden.
  Nehme nicht einfach den Durchschnitt der Schätzungen und akzeptiere diesen!
  Komme zu einer Konsens-Schätzung, welche die komplette Gruppe akzeptiert.
  Tip #61
    Benutze Gruppen Reviews um eine genauere Schätzung zu bekommen.
Notes: ES Seite 149 – Experten Beurteilungen sind in einer frühen Projekt-Phase sinnvoll, wenn Schätzungen mit vielen Unbekannten vorgenommen werden sollen.
<number>

## Slide 70: Schätz-Techniken „Experten Beurteilung in Gruppen“
Gruppen Reviews
Notes: ES Seite 150 – Wie viele Experten sind notwendig ? – Untersuchung haben ergeben, dass 3-5 Experten schon ausreichen. Bringe auch Experten mit unterschiedlichen Backgroud zusammen und die auch unterschiedliche Schätztechniken benutzen.
<number>

## Slide 71: Schätz-Techniken „Experten Beurteilung in Gruppen“
Breitband-Delphi-Methode
  Der Delphi Koordinator präsentiert jedem Schätzer die Spezifikation und das Schätz-Formular.
  Jeder Schätzer schätzt individuell. (Kann auch nach Punkt 3 durchgeführt werden).
  Der Koordinator beruft ein Meeting der Schätzer ein, in dem Problem beim Schätzen im Kontext des Projektes diskutiert werden. Wenn es bei einem Punkt keine Diskussionen gibt, ernennt der Koordinator jemanden um die Rolle des Teufels Anwalt zu spielen.
  Die Schätzer geben dem Koordinator anonym ihre Schätzungen.
Notes: ES Seite 150 – Die Breitband-Delphi-Methode ist eine strukturierte Gruppen-Schätz Technik.
Teufels Anwalt - Im weiteren Sinne bezeichnet man im Bereich der Rhetorik jemanden als „advocatus diaboli“, der mit seinen Argumenten die Position der Gegenseite vertritt, ohne ihr selbst anzugehören
<number>

## Slide 72: Schätz-Techniken „Experten Beurteilung in Gruppen“
Breitband-Delphi-Methode
  Der Koordinator bereitet eine Zusammenfassung der Schätzungen auf einem Iterations-Formular vor. Die Schätzer können dann sehen, wo ihre Schätzungen liegen im Vergleich zu den anderen.
  Der Koordinator lässt die Schätzer zusammenkommen, um die Abweichungen in den Schätzungen diskutieren zu können.
  Die Schätzer wählen anonym, ob sie die durchschnittliche Schätzung akzeptieren oder nicht. Wenn einer nur mit „Nein“ wählt, muss Punkt 3 wieder durchgeführt werden.
  Die endgültige Schätzung kann ein Delphi Wert sein, und eventuell ein Bereich, der während der Diskussionen im Delphi Prozess ermittelt wurde.
Notes: ES Seite 150 – T[_] Finde für die Breitband-Methode eine kürzere Beschreibung.
<number>

## Slide 73: Schätz-Techniken „Experten Beurteilung in Gruppen“
Breitband-Delphi-Methode
  Tip #63
    Benutze die Breitband-Delphi-Methode für frühe Schätzungen im Projekt, für nicht vertraute Systeme und wenn sehr viele verschiedene Disziplinen in ein Projekt mit beteiligt sind.
Notes: ES Seite 155
<number>

## Slide 74: Schätz-Techniken „Software Schätz Werkzeuge“
Helfen bei statistischen Simulationen über den Projektausgang unter verschiedenen Ausgangsparametern
  Variation der Produktivität
  Variation in der Größe des Programms, verteilt in verschiedene Module
  Variationen im Team Aufbau
Berücksichtigung der verschiedenen Faktoren
  Größennachteil von Projekten
  Anforderungs-Vermehrung
  Was/Wenn Analyse
  Darstellung unrealistischer Projekt Erwartung
  … Einem Tool wird meist mehr Glauben geschenkt als …
Notes: ES Seite 157
<number>

## Slide 75: Schätz-Techniken „Software Schätz Werkzeuge“
Notes: Monte-Carlo-Simulation oder Monte-Carlo-Studie, auch: MC-Simulation ist ein Verfahren aus der Stochastik, bei dem sehr häufig durchgeführte Zufallsexperimente die Basis darstellen. Es wird aufgrund der Ergebnisse versucht mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitstheorie analytisch unlösbare Probleme im mathematischem Kontext numerisch zu lösen. Als Rechtfertigung wird dabei vor allem das Gesetz der großen Zahl gesehen. Die Zufallsexperimente können entweder real durchgeführt werden, etwa durch Würfeln, oder durch die Erzeugung von Zufallszahlen. Heutzutage können computergenerierte Zufallsvorgänge in beinahe beliebig großem Umfang simuliert werden.
<number>

## Slide 76: Schätz-Techniken „Software Schätz Werkzeuge“
Tip #64
  Benutze ein Schätz-Werkzeug um manuell erzeugte Schätzungen zu überprüfen. Größere Projekte sollten sich mehr auf kommerzielle Werkzeuge verlassen.
Tip #65
  Behandel das Ergebnis eines Schätz-Werkzeuges nicht als eine unumstößliche Wahrheit. Überprüfe das Ergebnis des Schätz-Werkzeuges, wie jede andere Schätzung.
Notes: ES Seite 162/163
<number>

## Slide 77: Schätz-Techniken „Anwendung mehrere Schätz-Techniken“
Konvergenz bestätigt die Schätzungen
Divergenz zeigt Lücken auf
Tip #64
  Benutze mehrere Schätz-Techniken und schaue nach Konvergenzen oder Divergenzen zwischen den Resultaten.
Notes: ES Seite 165
<number>

## Slide 78: Schätz-Techniken „Ablauf von Schätzungen in gut geschätzten Projekten“
Tip #69
  Diskutiere nicht das Ergebnis einer Schätzung. Nehme es als gegeben hin. Ändere das Ergebnis dadurch, dass Du die Eingabewerte änderst und die Art der Berechnung.
Standard
Schätz
Prozess
Technische Sicht
Prioritäten
Randbedingungen
Historische Daten
Geschätzter Aufwand
Geschätzter Zeitplan
Geschätzte Kosten
Geschätzte Features
Notes: ES Seite 172 -
<number>

## Slide 79: Schätz-Techniken „Ablauf von Schätzungen in gut geschätzten Projekten“
Tip #70
  Kümmere Dich zuerst um die Schätzung der Größe. Erst dann Schätze den Aufwand, den Zeitplan, die Kosten und die Features abgeleitet ausgehend von der geschätzten Größe.
Aufwand
Größe
Zeitplan
Kosten
Features
Notes: ES Seite 172 -
<number>

## Slide 80: Schätz-Techniken „Ablauf von Schätzungen in gut geschätzten Projekten“
Tip #71
  Neu Schätzen
Notes: ES Seite 174
<number>

## Slide 81: Schätz-Techniken „Ablauf von Schätzungen in gut geschätzten Projekten“
Schätzungs-Ablauf in großen Projekten
  Tip #72
    Wechsle von weniger genauen zu genaueren Schätz Techniken während der Arbeit an dem Projekt.
Schätzungs-Ablauf in kleinen Projekten
  Tip #73
    Wenn Du soweit bist Entwicklungs-Aufgaben zu verteilen, wechsle zu ‚Button-up‘ Schätzungen.
Schätzungs-Verfeinerung
  Tip #74
    Wenn Du neu Schätzt als Reaktion auf eine verfehlte Deadline, lass die neuen Schätzungen basieren auf den aktuellen Projekt Fortschritt und nicht auf den zuvor geplanten Fortschritt.
Notes: ES Seite 175 – „Buttom-Up“ bedeutet, dass die zu erstellenden Aufgaben in handhabbare Teile aufgeteilt werden um diese zu schätzen.
<number>

## Slide 82: Schätz-Techniken „Ablauf von Schätzungen in gut geschätzten Projekten“
Wie präsentiert man Neu-Schätzungen zu anderen Projekt Stakeholdern?
  Tip #75
    Präsentiere Deine Schätzungen so, dass Du Deine Schätzungen festigen kannst während das Projektes fortschreitet.
Wann sollte man die Neu-Schätzung präsentieren?
  Tip #76
    Kommuniziere deine Neu-Schätzung zu anderen Projekt Beteiligten unaufgefordert.
Notes: ES Seite 177/178 – Tip 75 – Gebe Bereiche für die Schätzungen an und nicht einzelne Werte auf denen man festgenagelt werden kann. Bereiche geben Spielraum und man kann mehr erreichte Ziele dem Kunden mitteilen und muss nicht immer mit krampf auf eine Punktlandung hinarbeiten.
Tip 76 – Man sollte seine Stakeholder regelmäßig mit den aktuellen Schätzungen versorgen und nicht erst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wenn dieses nicht gewünscht ist vom Management mache es trotzdem und wenn dann auch nur intern.
<number>

## Slide 83: Schätz-Techniken „Standard Schätz Prozeduren“
Gewöhnliche Bestandteile einer Standard Prozedur
  Benutzt Zählen und Berechnen wenn möglich, als die Beurteilung
  Empfiehlt die Benutzung von verschiedenen Schätz Techniken und den Vergleich der Ergebnisse
  Kommuniziert Neu-Schätzungen zu definierten Zeitpunkten im Projekt
  Definiert wie sich die erforderlichen Schätz-Techniken während des Projektes zu ändern haben
  Beinhaltet eine klare Beschreibung der Ungenauigkeit der Schätzungen
  Definiert wann eine Schätzung als Basis für die Budgetierung benutzt werden kann
  Definiert wann eine Schätzung als Basis für eine interne und externe Zusage verwendet werden kann
  Ruft auf zur Archivierung der Schätz Daten und zur Überprüfung der verwendeten Prozedur auf ihre Effektivität hin
Notes: ES Seite 181/182 – Auf Seite 185-189 sind zwei Bespiele für eine Sequentiellen- und eine Iterativen-Schätz-Prozedur abgebildet.
<number>

## Slide 84: Schätz-Techniken „Standard Schätz Prozeduren“
Gewöhnliche Bestandteile einer Standard Prozedur
  Tip #77
    Entwickle einen standardisierten Schätz-Prozess auf Organisations-Ebene. Benutze diese auf Projekt-Ebene.
Schätzungen vs. Stage-Gate Prozess
Tip #78
  Koordiniere Deinen Standard Schätz Prozess mit deinen Software Development Life Cycle.
-75%,
+300%
-50%,
+100%
-20%,
+25%
-10%,
+10%
Schätz
Genauigkeit
Notes: ES Seite 181/182-185
<number>

## Slide 85: Schätz-Techniken „Standard Schätz Prozeduren“
Verbessere Deine Standard Schätz Prozedur
  Tip #79
    Überprüfe Deine Projekt Schätzungen und den Schätz-Prozess, so dass Deine Schätzungen genauer werden und dadurch der Aufwand zum Erzeugen der Schätzungen sinkt.
Notes: ES Seite 193 – Die NASA und deren Schätz-Prozess wird da erwähnt.
<number>

## Slide 86
Schätz-Grundlagen
Schätz-Techniken
Spezielle Schätz Herausforderungen

## Slide 87: Spezielle Punkte bei der Schätzung der Größe von Software
Größe wird gemessen in
  Features
  User stories
  Story points
  …
  LOC
Die Rolle der LOC (Lines of Code)
  Tip #80
    Benutze LOC (Lines of Code) um die Größe zu bestimmen, aber beachte dabei zum einen die Limitierungen und die Einfachheit und die Gefahren dieses Messwertes.
Notes: ES Seite 198/199 – LOC –Vorteile: Einfach zu ermitteln, Historische Daten existieren, … die meisten Schätz Werkzeuge benutzen dieses Daten … - Nachteil: Fehleranfällig-Größenachteil, Unterschiedliche Performance der Entwickler->Schlecht für die Task Abschätzung, Es bedarf präzisieren Daten für eine genauere Abschätzung, Loc müssen über Proxy Verfahren ermittelt werden….
<number>

## Slide 88: Funktions-Punkt-Methode 1/5
Kernaussage:
  Es sind nur die Funktionen relevant, die der Benutzer sieht.
Wann einsetzen:
  Wenn das Anforderungsdokument vorliegt.
  Für Ein-/Ausgabeintensive Programme
Nicht einsetzen für:
  Programme mit hoher algorithmischer Komplexität. (z.B. Realtime Systeme)
Vorteil:
  Erlernbares, Erprobtes Vorgehen (über 20 Jahre alt), verfügbare Kurse, IFPUG
Nachteil
  Aufwendiges Erlernen, Viel Subjektives
Notes: T[_] Noch einmal genauer erlesen, wie das mit der Funktions-Punkt-Methode funktioniert.
<number>

## Slide 89: Funktions-Punkt-Methode 2/5
Auswählen der Funktionen, die gezählt werden sollen.
  Bestimmen der Systemgrenzen zwischen Benutzer und Programm und bewerten
    Eingabe
    Ausgaben
    Abfragen
    Schnittstellenfunktionen an den Systemgrenzen
      Zu anderen Systemen
      Zur Datenhaltung
  Gewichtung nach festen Regeln nach Komplexität und Art der Systemgrenze
Summe der der ungewichteten Funktionspunkte ermitteln
14 allgemeine Charakteristika des System betrachten
Notes: Zu 1: Quelle – EmOo – Seite 308 – Bstimmern der Systemgrenzen zwischen Benutzer und Programm. Die Funktionen werden an 5 Arten Solcher Systemgrenzen einzeln betrachtet und verschieden bewertet:
<number>

## Slide 90: Funktions-Punkt-Methode 3/5
Funktionsart | Komplexität | Gewichtung | Anzahl | u.g. FP
Eingabe | einfach | 3 |  | 
 | mittel | 4 |  | 
 | komplex | 6 |  | 
Ausgabe | einfach | 4 |  | 
 | mittel | 5 |  | 
 | komplex | 7 |  | 
Abfragen | einfach | 3 |  | 
 | mittel | 4 |  | 
 | komplex | 6 |  | 
Zu anderen Systemen | einfach | 5 |  | 
 | mittel | 7 |  | 
 | komplex | 10 |  | 
Zur Datenhaltung | einfach | 7 |  | 
 | mittel | 10 |  | 
 | komplex | 15 |  | 
Summe der ungewichteten Funktions-Punkte: |  |  |  | 
Notes: I[_] EmOo – Seite 344
<number>

## Slide 91: Funktions-Punkt-Methode 4/5
FP = ungewichtete FP * (0,65 + 0,01 * Korrekturfaktor) | 
Korrekturfaktor = SUM( Fj ) | 
Einflussfaktor Fj: (Polaritätsprofil: Werte von 0 = ohne Bedeutung bis 5 = sehr wichtig vergeben, addieren) | 
1) Backup/Recovery-Verfahren erforderlich ? | 
2) Datenkommunikation erforderlich ? | 
3) Verteilte Verarbeitung erforderlich ? | 
4) Kritische Performance ? | 
5) Komplexe Nutzungsumgebung ? | 
6) Online-Dateneingabe benötigt ? | 
7) Dateneingabe über Screen-Folgen ? | 
8) Online-Update benötigt ? | 
9) Komplexe Inputs, Outputs, Dateien, Abfragen ? | 
10) Komplexe interne Verarbeitung ? | 
11) Wiederverwendung des Codes ? | 
12) Konvertierung und Installation wichtig ? | 
13) Mehrere Installationen, mehrere Kunden ? | 
14) Besondere Benutzerfreundlichkeit ? | 
Summe = Korrekturfaktoren = (0 <= Korrekturfaktor <= 70) | 

## Slide 92: Funktions-Punkt-Methode 5/5
Konvertierung der Function Points zu LOC‘s
Tip #81
  Zähle Function Points um eine Größe früh im Projekt zu ermitteln.
Sprache | Minimum | Normaler | Maximum
C | 60 | 128 | 170
C# | 40 | 55 | 80
Java | 40 | 55 | 80
SQL | 7 | 13 | 15
Perl | 10 | 20 | 30
… | … | … | …
Notes: ES Seite 202
<number>

## Slide 93: Widget-Punkt 1/2
Kernaussage:
  Abzählen aller Widgets im GUI des zu entwickelnden Systems. Die Komplexität des Systems spiegelt sich im GUI wieder.
Wann einsetzen:
  Wenn das Anforderungsdokument vorliegt (Alle GUI‘s definiert sind).
  Für Ein-/Ausgabeintensive Programme
Nicht einsetzen für:
  Programme mit hoher algorithmischer Komplexität.
Vorteil
  Reproduzierbar, da keine Gewichtung, Gut Messbar
Nachteil
  ...

## Slide 94: Widget-Punkt 2/2
Ein Fenster mit 23 Widgetpunkte
  1. Fenster
  2. Titel
  3.-10. Label
  11.-15. Combo Box mit 4 Auswahlmöglichkeiten (unsichtbar)
  16. CheckBox
  17. Liste
  18.-20. Eingabefelder
  21.-22. Knopf
  23. Trennlinie
1 Widgetpunkt = 2,28 +/- 0,34 Funktionspunkte

## Slide 95: COCOMO/COCOMOII/Use Case Points/…
Das liebe Zuhörer ist eine andere Geschichte… ;o)

## Slide 96: These
„Software-Projekte können akkurat geschätzt werden“
Quelle: Aufwandsschätzung von IT-Projekten

## Slide 97: Fazit 1/2
Software Projekte können akkurat geschätzt werden.
Wichtig ist der Aufbau von historischen Daten.
Homogene Projekte können besser geschätzt werden.
Neuartige Projekte können nur mit Daten aus Prototypen, einigermaßen geschätzt werden, da empirische Daten fehlen.
Namensvergabe der Schätzmethoden nur bedingt einheitlich  Ansatz wie bei den Patterns fehlt noch ein wenig.

## Slide 98: Fazit 2/2
Eine gute Schätzung ist notwendig, aber nicht hinreichend.
  Über die letzten 20% des Aufwands entscheidet das Projektmanagement mit der Qualität seiner Entscheidungen im Projekt.
Es handelt sich nicht um eine „Schwarze Kunst“, die nur wenige beherrschen, sondern um Methoden, die je nach Projekt einen Aufschluss über den Aufwand liefern kann. Diese Information bekommt man aber nicht so nebenbei und umsonst....

## Slide 99: Bücher 1/3
Bärentango Mit Risikomanagement Projekte zum Erfolg führen Tom DeMarco & Timothy Lister ISBN-10: 3-446-22333-9
OEP – oose Engineering Process Vorgehensleitfaden für agile Softwareprojekte B. Oestereich,C. Schröder, M. Klink, G. Zockoll ISBN-10: 3-89864-407-3
Feature-based Programming Planung, Programmierung, Projekt-Management: Über die Kunst systematisch zu planen und mit Agilität umzusetzen Stefan Richter ISBN-10: 3-8273-2077-1

## Slide 100: Bücher 2/3
Agile Estimating and Planning Mike Cohn ISBN-10: 0131479415
Aufwandschätzung von IT-Projekten (2.Auflage) Manfred Bundschuh und Axel Fabry ISBN-10:3-8266-0864-X
The Pragmatic Programmer from journeyman to master Andrew Hunt and David Thomas ISBN-10:0-201-61622-X

## Slide 101: Bücher 3/3
Erfolgreich mit Objektorientierung Vorgehensmodelle und Managementpraktiken für die objektorientierte Softwareentwicklung (2.Auflage) B. Oestereich ... ISBN-10: 3-486-25565-7
Software Estimation Demystifying the Black Art Steve McConnell ISBN-10: 0-7356-0535-1 (Basis für de Vortrag ! – Super Buch…)

## Slide 102: Links
Das Essenzschritt-Verfahren: Aufwandsschätzung auf der Basis von Use-Cases http://www.oose.de/Das_Essenzschritt_Verfahren.htm
COCOMO/COCOMO II COnstructive COst Model http://www.software-kompetenz.de/servlet/is/6818/COCOMO_Werdenich_Studarbeit.pdf?command=downloadContent&filename=COCOMO_Werdenich_Studarbeit.pdf
…

## Slide 103: Verfügbare Schätz-Werkzeuge
Angel - http://dec.bournemouth.ac.uk/ESERG/ANGEL/
Construx Estimate - http://www.construx.com/estimate
Cocomo II - http://sunset.usc.edu/research/COCOMOII/
Costar - http://www.softstarsystems.com
KnowledgePLAN - http://www.spr.com
Price-S - http://www.pricesystems.com
SEER - http://www.galorath.com
SLIM-Estimate and Estimate Express – http://www.qsm.com
…

## Slide 104: Kurzbiographie
Andreas Bräsen
abraesen@bruke.de
Dipl. Ing. der technischen Informatik (FH)
Freiberuflicher Software Entwickler mit Schwerpunkt auf .NET basierter Software Entwicklung
Beschäftigt sich mit Aufwandsschätzung, weil es das Leben als Software Entwickler einfacher macht ;o)
www.bruke.de