## Methoden Übersicht
| Zählen, Berechnen, Beurteilen |  | Anpassung und historische Daten |  |  | Individuelle Experten Beurteilung |  |  |  |  | Zerlegung und wieder zusammensetzen |  |  | Schätzung basierend auf Analogien | Proxy-Basierte Schätzungen |  |  |  |  | Experten Beurteilungen in der Gruppe |  |  |  | Software Schätz Werkzeuge | Benutzung von verschiedenen Schätz Methoden | Ablauf von Schätzungen in gut geschätzten Projekten |  | Standard Schätz Prozeduren |  | Spezielle Punkte bei der Schätzung der Größe |  |  |  | Spezielle Punkte bei der Schätzung von Aufwand |  |  |  | Spezielle Punkte bei der Schätzung des Zeitplans |  |  |  | Präsentation von Schätz Daten | Politik, Verhandlungen und Problem Behebung
| Zählen (Count) | Berechnen (Compute) | Anpassung durch durchschnittlichen Industrie-Daten | Anpassung durch Organisatorischen Daten | Anpassung durch projektspezifischen Daten | Einzelschätzung/einfach Expertenschätzung | Benutzung eines strukturierten Prozesses | Benutzung von Schätzungs Checklisten | Schätze den Aufwand von Aufgaben in Bereichen (Best-Worst-Case) Drei Zeiten Methode; PERT (Programm Evaluation and Review Technique), Drei Punkt Schätzung, Beta-Methode, Zwei Zeiten Methode, Einfache Mittelwertbildung | Vergleiche geschätze Aufgaben mit aktuellen Aufgaben | Zerlegen über Feature oder Aufgaben | Zerlegen über Work Down Structured (WBS) | Berechnung der Best- und Worst-Cases basieren d auf der Standard Abweichung | Schätzung basierend auf Analogien Analogie Methode | Fuzzy Logic | Standard Komponenten (Standard Componets) | Story Points Use Case Points | Das Essenzschritt-Verfahren | T-Shirt Größen (T-Shirt Sizing) | Gruppen Reviews (Group Revies) | Schätzklausur | Standard-Delphi-Methode | Breitbad-Delphi-Methode | Software Schätz Werkzeuge | Benutzung von verschiedenen Schätz Methoden | Wechsel zu genaueren Schätz-Techniken später im Projekt | Verfeinerung der Schätzung basierend auf den Projekt spezifischen Daten | Standard Schätz Prozedur | Überprüfe die effektivität Deiner Schätz Prozedur | Function-Point-Methode | Cocomo/Cocomo II | Dutch-Method | GUI Elemente | Informeller Vergleich zu vorherigen Projekten | Schätz-Werkzeuge | Industrie-Durchschnitts-Aufands-Graphen (Industry-Average-Effort Graphs) | ISBSG-Method | Die Basis-Zeitplan-Gleichung (The Basic Schedule Equation) | Informeller Vergleich zu vorherigen Projekten (Informal Comparison to Past Projects) | Jones's First-Order Schätz Praktik | Schätz-Werkzeuge | Abgleich der Schätz Genauigkeit mit der Art und Weise wie diese präsentiert wird | Grundsätzliche Verhandlungen
Was soll geschätzt werden ? (Größe, Aufwand, Zeitplan, Features, Kosten) | G,F | G,A,Z,F | G,A,Z,F | G,A,Z,F | G,A,Z,F |  | A,Z,F | A,Z,F | G,A,Z,F | G,A,Z,F | G,A,F | A | A,Z | G,A,Z,F | G,F | G,A | G,A,Z,F |  | A,K,Z,F | G,A,Z,F |  |  | G,A,Z,F | G,A,Z,F | G,A,Z,F | G,A,Z,F | G,A,Z,F | G,A,Z,F | G,A,Z,F | G,F |  | G,F | G,F | A | A | A | A | Z | Z | Z | Z | G,A,Z,F | G,A,F,Z
Größe des Projektes (Klein, Mittel, Groß) | K,M,G | K,M,G | K,M,G | K,M,G | K,M,G |  | K,M,G | K,M,G | K,M,G | K,M,G | K,M,G | M,G | K,M,G | K,M,G | M,G | K,M,G | K,M,G |  | M,G | M,G |  |  | M,G | M,G | F,M,G | M,G | K,M,G | K,M,G | K,M,G | K,M,G |  | K,M,G | K,M,G | K,M | K,M,G | K,M | K,M | M,G | K,M,G | M,G | M,G | K,M,G | K,M,G
Zeitpunkt in der Entwicklung (Früh, Mittendrin, Spät) | F->S | F->M | F->M | F->M | M->S |  | F->S | F->S | F->S | M->S | F->S (kleine Projekte) M->S (mittlere bis große Projkete) | F->S | F->S (kleine Projekte) M->S (mittlere bis große Projkete) | F->S | F | F-M | F->M |  | F | F->M |  |  | F | F->M | F->S | F->S | F->S | F->S | S | F->M |  | F | F | F->M | F->M | F | F | F | F | F | F | F->S | F->S
Iterative oder Sequentiell (Iterativ, Sequentiell oder Beide) | B | B | B | B | B |  | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B |  | S | B |  |  | S | B | B | S | B | B | B | S |  | S | S | B | B | S | S | S | B | S | B | B | B
Mögliche Genauigkeit (Geringe, Mittlere, Hoch) | H | H | G->M | M->H | H |  | H | H | H | keine Angabe | M->H | M,G | M | M | M | M | M-H |  | n/a | M |  |  | M | H | H | H | H | H | H | H |  | L | L | M | H | G->M | G->M | M | M | G | H | N/A | N/A
Schätzmethoden, die nicht im Kontext des Buches 'Software Estimation' aufgeführt wurde. Diese stammen aus anderen Quellen und sind gegebenenfalls nach dem selben Schema zu bewerten.

## Schätzexperiment
Erster Teil:
| Person | Ergebnis nach 15 Sekunden
| 1 | 42
| 2 | 42
| 3 | 20
| 4 | 45
| 5 | 25
| 6 | 35
|  |  |  | Durchschnitt: | Min | Max
|  |  | → | 34.8333 | 20 | 45
Zweiter Teil:
| Person | Ergebnis nach 90 Sekunden
| 1 | 38
| 2 | 47
| 3 | 48
| 4 | 44
| 5 | 30
| 6 | 35
|  |  |  | Durchschnitt: | Min | Max
|  |  | → | 40.3333 | 30 | 48
Dritter Schritt:
| Person | Real
| 1 | 9.83
| 2 | 15.06
| 3 | 0
| 4 | 6.26
| 5 | 6.08
| 6 | 3.19
Real:
|  |  | → | 40.42
Prozentuale Abweichung vom geschätzen und realten Wert:
|  |  | → | 0.2149%
Note on A2: Andreas Bräsen: Schätzen Sie so genau wie möglich den Gesamtwert aller münzen (keine Scheine!) in den Taschen und Geldbörsen aller an der Übung teilnehmenden Teilnehmer. Sie haben jeweils 15 Sekunden dafür Zeit.

## Estimation adjustment
Einfluss Faktor | Arbeiten n Jahre zusammen | Kenntnisse in der verwendeten Technologie | Kenntnisse im Problembereich
0.8 | < 3 Monate | Gering | Gering
0.75 | < 3 Monate | Gering | Mittel
0.7 | < 3 Monate | Gering | Gut
0.75 | < 3 Monate | Mittel | Gering
0.5 | < 3 Monate | Mittel | Mittel
0.5 | < 3 Monate | Mittel | Gut
0.75 | < 3 Monate | Gut | Gering
0.5 | < 3 Monate | Gut | Mittel
0.35 | < 3 Monate | Gut | Gut
0.6 | < 1 Jahr | Gering | Gering
0.55 | < 1 Jahr | Gering | Mittel
0.5 | < 1 Jahr | Gering | Gut
0.55 | < 1 Jahr | Mittel | Gering
0.3 | < 1 Jahr | Mittel | Mittel
0.25 | < 1 Jahr | Mittel | Gut
0.5 | < 1 Jahr | Gut | Gering
0.25 | < 1 Jahr | Gut | Mittel
0.2 | < 1 Jahr | Gut | Gut
0.5 | > 1 Jahr | Gering | Gering
0.45 | > 1 Jahr | Gering | Mittel
0.4 | > 1 Jahr | Gering | Gut
0.45 | > 1 Jahr | Mittel | Gering
0.35 | > 1 Jahr | Mittel | Mittel
0.2 | > 1 Jahr | Mittel | Gut
0.4 | > 1 Jahr | Gut | Gering
0.2 | > 1 Jahr | Gut | Mittel
0 | > 1 Jahr | Gut | Gut
Hiermit wird der Faktor ermittelt, der laut Scrum zu der existierenden Schätzung hinzugefügt werden soll:
z.B. | vorhandene Schätzung: |  | 100h
| Einfluss Faktor: |  | 80h | wenn der Einfluss Faktor 0,8 beträgt.